## Sheet1
DRISTRIBUCIÓ TIPICA DE LES FASES
| Inception | Elaboration | Construction | Transition
Effort | 5% | 20% | 65% | 10%
Schedule | 10% | 30% | 50% | 10%
ANÀLISIS EN TERMES DE CASOS D'ÚS
Estat cas d'ús | Inception | Elaboration | Construction | Transition
Identificat | 78.5% | 100% | 100% | 100%
Esboçat | 0% | 86% | 100% | 100%
Refinat | 0% | 57% | 100% | 100%
Analitzat | 0% | 0% | 100% | 100%
Complet | 0% | 0% | 50% | 100%
Cas d'Ús | Inception | Elaboration | Construction | Transition
Esborrar usuari | Identificat | Refinat | Analitzat | Complet
Registrar-se | Identificat | Refinat | Complet | Complet
Iniciar sessió | Identificat | Refinat | Complet | Complet
Publicar servei | Identificat | Refinat | Complet | Complet
Esborrar servei | Identificat | Refinat | Complet | Complet
Buscar servei | Identificat | Esboçat | Analitzat | Complet
Veure servei | Identificat | Refinat | Complet | Complet
Modificar servei | Identificat | Refinat | Complet | Complet
Veure ofertes de serveis | Identificat | Refinat | Analitzat | Complet
Contactar altre usuari | Identificat | Esboçat | Analitzat | Complet
Valorar un servei |  | Esboçat | Analitzat | Complet
Pagar servei | Identificat | Esboçat | Complet | Complet
Buscar ubicació a Google Maps |  | Identificat | Analitzat | Complet
Vincular servei amb Google Calendar |  | Identificat | Analitzat | Complet
PERCENTATGE DE ROLS APROXIMAT
| Inception | Elaboration | Construction | Transition
Cap de projecte | 20% | 15% | 5% | 60%
Analista senior | 40% | 20% | 5% | 10%
Analista programador | 5% | 5% | 15% | 5%
Disenyador | 5% | 30% | 0% | 10%
Enginyer de Requisits | 30% | 5% | 0% | 0%
Programador senior | 0% | 20% | 45% | 5%
Programador junior | 0% | 5% | 20% | 0%
Tester | 0% | 0% | 10% | 10%
| 100% | 100% | 100% | 100%
ACTORS
Actor | Complexitat | Pes
Usuari | Complex | 3
Administrador | Complex | 3
Google Maps | Mig | 2
Google Calendar | Mig | 2
Sistema | Simple | 1
UAW |  | 11
ESTIMACIÓ D'ESFORÇ
Factor d'entorn | Pes | Evaluació | Pes final
Capacitat analistica | 0.5 | 5 | 2.5
Dificultat del llenguatge de programació | -1 | 1 | -1
Experiència en l'aplicació | 0.5 | 4 | 2
Experiència en Orientació a Objectes | 1 | 3 | 3
Familiarització amb l'UML | 1.5 | 5 | 7.5
Motivació | 1 | 5 | 5
Estabilitat dels requisits | 2 | 1 | 2
Treball a temps parcial | -1 | 4 | -4
ECF |  |  | 0.89
CASOS D'ÚS
Cas d'Ús | Complexitat | Pes
Esborrar usuari | Simple | 5
Registrar-se | Mig | 10
Iniciar sessió | Simple | 5
Publicar servei | Mig | 10
Esborrar servei | Simple | 5
Buscar servei | Simple | 5
Veure servei | Simple | 5
Modificar servei | Simple | 5
Veure ofertes de serveis | Simple | 5
Contactar altre usuari | Mig | 10
Valorar un servei | Simple | 5
Pagar servei | Mig | 10
Buscar ubicació a Google Maps | Complex | 15
Vincular servei amb Google Calendar | Complex | 15
UUCW |  | 110
COMPLEXITATS TÈCNIQUES
Complexitat tècnica | Pes | Prioritat | Pes final
Distribució del sistema | 2 | 2 | 4
Rendimient | 1 | 4 | 4
Eficiència de l'usuari final | 1 | 4 | 4
Processament intern complex | 1 | 1 | 1
Reutilització | 1 | 4 | 4
Instalació senzilla | 0.5 | 5 | 2.5
Usabilitat senzilla | 0.5 | 5 | 2.5
Portabilitat | 2 | 4 | 8
Cambiabilitat senzilla | 1 | 3 | 3
Concurrència | 1 | 1 | 1
Característiques especials de seguretat | 1 | 4 | 4
Proporció d'accés directe a terceres parts | 1 | 1 | 1
Instalació especial per a formació de l'usuari | 1 | 5 | 5
TCF |  |  | 1.04
ESTIMACIÓ D'ESFORÇ
UCP = (UUCW + UAW) * TCF * ECF | 111.9976
Factor PF (entre 15 i 30) | 22.5
Estimación tiempo (horas) = UCP * PF | 2519.946
ESTIMACIÓ DEL COST
| Salari / hora | Responsabilitat
Cap de projecte | 14 | 20
Analista senior | 12 | 12
Analista programador | 12 | 18
Disenyador | 10 | 10
Enginyer de Requisits | 10 | 12
Programador senior | 9 | 15
Programador junior | 7 | 10
Tester | 6 | 8
| Hores de treball | Preu total treballador | Preu total treballador final
Cap de projecte | 377.99 | 5,292€ | 7,409€
Analista senior | 340.19 | 4,082€ | 5,715€
Analista programador | 251.99 | 3,024€ | 4,234€
Disenyador | 264.59 | 2,646€ | 3,704€
Enginyer de Requisits | 113.40 | 1,134€ | 1,588€
Programador senior | 730.78 | 6,577€ | 9,208€
Programador junior | 289.79 | 2,029€ | 2,840€
Tester | 151.20 | 907€ | 1,270€
| Inception | Elaboration | Construction | Transition
Cap de projecte | 50.40 | 113.40 | 63.00 | 151.20 | 377.99
Analista senior | 100.80 | 151.20 | 63.00 | 25.20 | 340.19
Analista programador | 12.60 | 37.80 | 189.00 | 12.60 | 251.99
Disenyador | 12.60 | 226.80 | 0.00 | 25.20 | 264.59
Enginyer de Requisits | 75.60 | 37.80 | 0.00 | 0.00 | 113.40
Programador senior | 0.00 | 151.20 | 566.99 | 12.60 | 730.78
Programador junior | 0.00 | 37.80 | 251.99 | 0.00 | 289.79
Tester | 0.00 | 0.00 | 126.00 | 25.20 | 151.20
| 251.99 | 755.98 | 1,259.97 | 251.99
HORES PER TREBALLADOR
| Inception | Elaboration | Construction | Transition
Cap de projecte | 50.40 | 113.40 | 63.00 | 151.20 | 377.99
Analista senior | 100.80 | 151.20 | 63.00 | 25.20 | 340.19
Analista programador | 12.60 | 37.80 | 189.00 | 12.60 | 251.99
Disenyador | 4.20 | 75.60 | 0.00 | 8.40 | 88.20
Enginyer de Requisits | 25.20 | 12.60 | 0.00 | 0.00 | 37.80
Programador senior | 0.00 | 75.60 | 283.49 | 6.30 | 365.39
Programador junior | 0.00 | 37.80 | 251.99 | 0.00 | 289.79
Tester | 0.00 | 0.00 | 126.00 | 25.20 | 151.20
| 193.20 | 503.99 | 976.48 | 228.90
Número de treballadors | 13
Cost fix en terme de lloc de treball | 2,600.00€
Costos del personal | 35,967.19€
Percentatge dels costos estructurals | 17.5%
Cost final | 42,261.45€
Percentatge del marge de benefici | 50%
Percentatge de contingències (Riscos) | 10%
Pressupost final | 69,731.39€
TOPDOWN
| Inception | Elaboration | Construction | Transition
Dies Laborables | 13 | 19 | 36 | 19
Data Límit | 27 Gener | 24 Febrer | 19 Abril | 17 Maig
Esforç (hores) | 251.99 | 755.98 | 1,259.97 | 251.99
Esforç (%) | 10.00% | 30.00% | 50.00% | 10.00%
CLASSIFICACIÓ PER ITERACIONS
(Mirar Sheet2)
PLA D'ITERACIÓ (Inception)
Cas d'Ús | Identificat | Esboçat | Refinat | Analitzat | Complet
Esborrar usuari | X
Registrar-se | X
Iniciar sessió | X
Publicar servei | X
Esborrar servei | X
Buscar servei | X
Veure servei | X
Modificar servei | X
Veure ofertes de serveis | X
Contactar altre usuari | X
Valorar un servei
Pagar servei | X
Buscar ubicació a Google Maps
Vincular servei amb Google Calendar

## Sheet2
Fase | Iteració | Objectius | Dates | Staff
Inception | I1 | - Establir l’àmbit del projecte i condicions de frontera. - Determinar els casos d’ús i els seus escenaris principals. - Visualitzar una arquitectura candidata basant-se en alguns escenaris primaris. - Estimar el cost i planificació temporal. - Identificar possibles riscos. - Preparar l’entorn de treball del projecte. | 11 Gener - 27 Gener | Cap de projecte Analista senior Analista programador Disenyador Enginyer de Requisits Programador senior Programador junior Tester | 50.40 100.80 12.60 12.60 75.60 0.00 0.00 0.00
Elaboration | E1 | - Definir, validar i articular l’arquitectura. - Considerar riscos arquitectònics significatius. - Delinear la visió del projecte. - Demostrar que l’arquitectura suportarà la visió en un temps raonable i a un cost raonable. | 28 Gener - 24 Febrer | Cap de projecte Analista senior Analista programador Disenyador Enginyer de Requisits Programador senior Programador junior Tester | 113.40 151.20 37.80 226.80 37.80 151.20 37.80 0.00
| E2 | - Produir un pla detallat per a la fase de Construcció. - Refinar l’entorn de treball del projecte.
Construction | C1 | - Completar el producte software per a la seva transició a producció. - Minimitzar els costos de desenvolupament gràcies a l’optimització de recursos. - Arribar a una qualitat adequada tan ràpidament com es considera pràctic. | 25 Febrer - 19 Abril | Cap de projecte Analista senior Analista programador Disenyador Enginyer de Requisits Programador senior Programador junior Tester | 63.00 63.00 189.00 0.00 0.00 566.99 251.99 126.00
| C2 | - Obtenir versions útils (alfa, beta, i altres versions de proves) tan ràpidament com sigui possible.
Transition | T1 | - Permetre al client que sigui autosuficient en l’ús del producte - Obtenir l’aprovació dels interessats - Arribar a la configuració final de forma ràpida i efectiva | 20 Abril - 17 Maig | Cap de projecte Analista senior Analista programador Disenyador Enginyer de Requisits Programador senior Programador junior Tester | 151.20 25.20 12.60 25.20 0.00 12.60 0.00 25.20

## diagrama de gantt
| 11 de Gener | 12 de Gener | 13 de Gener | 14 de Gener | 15 de Gener | 18 de Gener | 19 de Gener | 20 de Gener | 21 de Gener | 22 de Gener | 25 de Gener | 26 de Gener | 27 de Gener
Establir l’àmbit del projecte i condicions de frontera.
Preparar l’entorn de treball del projecte.
Identificar possibles riscos.
Determinar els casos d’ús i els seus escenaris principals.
Visualitzar una arquitectura candidata basant-se en alguns escenaris primaris.
Estimar el cost i planificació temporal.